## 切块 上报 (hidden)
附件4
2025年农村公路养护工程切块资金项目计划备案申报表
优先顺序序号 | 县市区 | 2023年年报线路情况 | [6 empty] | 市州自测路况“优良中次差” | 养护工程类型（预防养护、修复养护、应急养护） | 拟实施路面情况 | [8 empty] | 拟使用国省补助资金（万元） | 改造总造价（万元） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 备 注
|  | 线路编号 | 线路名称 | 公路技术等级 | 原路面宽度 (m) | 原路面结构 | 路面宽度（m） | 路基宽度（m） |  |  | 实施起点桩号 | 实施终点桩号 | 实施里程（km） | 路面结构最低要求 |  |  |  |  | 换板面积（m2）
[14 empty] | 路面处治方案 | 基层结构 | 基层厚度(cm) | 面层 结构 | 面层厚度 (cm)
合计 | [12 empty] | 166.814 | [6 empty] | 985 | 1755.343
1 | 衡阳县 | C330430421 | 迎祥-村部 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 0.908 | 0.908 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 5 |  | 36.3 | 54.5 | 2025-07-01 | 2025-10-01
2 | 衡阳县 | Y682430421 | 洪市村-大安村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 2 | 6 | 4 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 | 16 | 沥青混凝土 | 4 | 3840 | 130 | 240 | 2025-07-01 | 2025-10-01
3 | 衡阳县 | Y028430421 | 衡西快线－大桥铺 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 2.612 | 2.612 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 5 |  | 100 | 150 | 2025-07-01 | 2025-10-01
4 | 衡阳县 | Y698430421 | 学校-黄门村 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 9 | 10.597 | 1.597 | 大修白改黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 61 | 95.82 | 2025-09-01 | 2025-12-30
5 | 衡阳县 | Y698430421 | 学校-黄门村 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 5.5 | 次 | 修复养护 | 4 | 5.6 | 1.6 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 32 | 96 | 2025-08-01 | 2025-12-30
6 | 衡阳县 | C372430421 | 柿子组-大河组 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 0.864 | 0.864 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 16 | 51.84 | 2025-07-01 | 2025-10-01
7 | 衡阳县 | C361430421 | 乌龟岩-柳树组 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 2.617 | 2.617 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 52.3 | 157.02 | 2025-07-01 | 2025-10-01
8 | 衡阳县 | Y684430421 | 麻岭村-仙桥村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 6 | 次 | 修复养护 | 0 | 4.775 | 4.775 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 | 2600 | 80 | 135 | 2025-07-01 | 2025-10-01
9 | 衡阳县 | Y695430421 | 荷花村-楠木村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 1 | 1 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 4 |  | 40 | 60 | 2025-07-01 | 2025-10-01
10 | 衡阳县 | C557430421 | 高树-高树 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 1.52 | 1.52 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 1250 | 15.2 | 22.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01
11 | 衡阳县 | C234430421 | 丁新屋-丁详堂 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 3.909 | 3.909 | 中修换板 | 老路碎石化再生利用 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 8500 | 39 | 106.5 | 2025-08-01 | 2025-12-30
12 | 衡阳县 | Y106430421 | 台源-陡岭村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 4 | 6.463 | 2.463 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 4 |  | 80 | 135 | 2025-08-01 | 2025-12-30
13 | 衡阳县 | Y097430421 | 衡岳村-七里村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 次 | 修复养护 | 1 | 9 | 8 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 6250 | 80 | 120 | 2025-09-01 | 2025-12-30
14 | 衡阳县 | C263430421 | 周坳-台上 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 中 | 修复养护 | 1.5 | 2.225 | 0.725 | 中修白加黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 4 | 1600 | 12 | 18 | 2025-07-01 | 2025-10-01
15 | 衡阳县 | X046430421 | 杉桥-台源 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 次 | 修复养护 | 1 | 3 | 2 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 22 | 1460 | 15 | 22.5 | 2025-07-01 | 2025-10-01
16 | 衡阳县 | Y004430421 | 青堰-青石村 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 6 | 中 | 修复养护 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 4156 | 20 | 30 | 2025-07-01 | 2025-10-01
17 | 衡阳县 | X050430421 | 台雷线 | 四级 | 5.5 | 水泥 | 5.5 | 7 | 中 | 修复养护 | 3 | 3.93 | 0.93 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 22 | 950 | 8 | 12 | 2025-07-01 | 2025-10-01
18 | 衡阳县 | Y147430421 | 雷峰村-皇城村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 6.43 | 6.43 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 4410 | 63.6 | 88.2 | 2025-07-01 | 2025-10-01
19 | 衡阳县 | Y079430421 | 五福村-平阳村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 3 | 8.702 | 5.702 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 3950 | 51 | 79 | 2025-07-01 | 2025-10-01
20 | 衡阳县 | C014430421 | 高家岭-杨高岭 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.369 | 1.369 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.8 | 1.2 | 2025-08-01 | 2025-12-30
21 | 衡阳县 | C089430421 | 石桥边-杨柳堂 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.836 | 1.836 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.1 | 1.652 | 2025-07-01 | 2025-10-01
22 | 衡阳县 | C098430421 | 水口山-凤人组 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 优 | 预防养护 | 0 | 2.526 | 2.526 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.5 | 2.273 | 2025-09-01 | 2025-12-30
23 | 衡阳县 | C119430421 | 月堂-坪子堂 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.71 | 2.71 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.6 | 2.439 | 2025-07-01 | 2025-10-01
24 | 衡阳县 | C122430421 | 主头铺-大头 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 3.106 | 3.106 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.9 | 2.795 | 2025-07-01 | 2025-10-01
25 | 衡阳县 | C252430421 | 东湖小学-东湖小学 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.914 | 1.914 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.2 | 1.8 | 2025-08-01 | 2025-12-30
26 | 衡阳县 | C258430421 | 松市村－长塘村（原S222降级路段） | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 7 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.489 | 1.489 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.9 | 1.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
27 | 衡阳县 | C312430421 | 村部-大禾 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.953 | 1.953 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.2 | 1.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01
28 | 衡阳县 | C323430421 | 德星堂-钟吊楼 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.151 | 1.151 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.1 | 1 | 2025-07-01 | 2025-10-01
29 | 衡阳县 | C409430421 | 小石岭-田方 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | 0 | 1.235 | 1.235 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.7 | 1.112 | 2025-07-01 | 2025-10-01
30 | 衡阳县 | C430430421 | 王家-王家 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.297 | 2.297 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.4 | 2.067 | 2025-07-01 | 2025-10-01
31 | 衡阳县 | C461430421 | 龙冲-上畔坳 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 4.516 | 4.516 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.7 | 4.064 | 2025-07-01 | 2025-10-01
32 | 衡阳县 | C625430421 | 山塘-汪家场 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.498 | 1.498 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.9 | 1.348 | 2025-07-01 | 2025-10-01
33 | 衡阳县 | C652430421 | 卫星水库-毛湾 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 3.442 | 3.442 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.1 | 3.097 | 2025-07-01 | 2025-10-01
34 | 衡阳县 | C774430421 | 罗老屋-唐尾头 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 0.752 | 0.752 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.5 | 0.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01
35 | 衡阳县 | C790430421 | 双板桥-游大屋 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | 0 | 1.807 | 1.807 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.1 | 1.626 | 2025-07-01 | 2025-10-01
36 | 衡阳县 | C802430421 | 流水排-界牌 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 2.116 | 2.116 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.3 | 1.904 | 2025-08-01 | 2025-12-30
37 | 衡阳县 | C827430421 | 贺关-贺关 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 中 | 预防养护 | 0 | 0.648 | 0.648 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.4 | 0.6 | 2025-07-01 | 2025-10-01
38 | 衡阳县 | C874430421 | 南湾组-衡兴塘 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 7 | 良 | 预防养护 | 0 | 0.85 | 0.85 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.5 | 0.765 | 2025-07-01 | 2025-10-01
39 | 衡阳县 | C887430421 | 学堂-红旗 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.108 | 1.108 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.7 | 0.997 | 2025-08-01 | 2025-12-30
40 | 衡阳县 | C942430421 | 杉树-杉树 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 中 | 预防养护 | 0 | 0.906 | 0.906 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.5 | 0.815 | 2025-09-01 | 2025-12-30
41 | 衡阳县 | C971430421 | 曲兰街-玉林居委会 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 0.633 | 0.633 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.4 | 0.569 | 2025-08-01 | 2025-12-30
42 | 衡阳县 | CB97430421 | 蜈蚣山-蜈蚣山 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.466 | 1.466 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.9 | 1.3 | 2025-08-01 | 2025-12-30
43 | 衡阳县 | CE06430421 | 洪市街-石头 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.032 | 1.032 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.6 | 0.928 | 2025-07-01 | 2025-10-01
44 | 衡阳县 | CE82430421 | 石鼓-石鼓 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.408 | 1.408 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.8 | 1.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
45 | 衡阳县 | CG70430421 | 贺关-贺关 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 中 | 预防养护 | 0 | 0.739 | 0.739 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.4 | 0.7 | 2025-07-01 | 2025-10-01
46 | 衡阳县 | CT52430421 | 烟田村九斗冲组至井头村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.365 | 1.365 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.8 | 1.228 | 2025-08-01 | 2025-12-30
47 | 衡阳县 | CW98430421 | 前进村复胜组至仁里村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | 0 | 1.872 | 1.872 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.1 | 1.684 | 2025-07-01 | 2025-10-01
48 | 衡阳县 | X046430421 | 杉桥-台源 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 7 | 中 | 预防养护 | 3 | 10.561 | 7.561 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.4 | 3.6 | 2025-09-01 | 2025-12-30
49 | 衡阳县 | X047430421 | 大井-长安乡 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 5 | 15.128 | 10.128 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.5 | 3.8 | 2025-08-01 | 2025-12-30
50 | 衡阳县 | X054430421 | 关市乡-界福村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 优 | 预防养护 | 0 | 7.674 | 7.674 | 清灌缝 | [5 empty] | 3.5 | 5.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
51 | 衡阳县 | Y055430421 | 排翅村-S239 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 差 | 预防养护 | 0 | 4.351 | 4.351 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
52 | 衡阳县 | Y071430421 | 田家村-福星村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 10.966 | 10.966 | 清灌缝 | [5 empty] | 3.4 | 6 | 2025-07-01 | 2025-10-01
53 | 衡阳县 | Y088430421 | 杉木村-杉木村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 3.627 | 3.627 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.2 | 3.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
54 | 衡阳县 | Y093430421 | 石坳-古城村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 9.551 | 9.551 | 清灌缝 | [5 empty] | 3.6 | 5 | 2025-07-01 | 2025-10-01
55 | 衡阳县 | Y574430421 | 上吉村-上吉村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.318 | 2.318 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.4 | 2.1 | 2025-07-01 | 2025-10-01
56 | 衡阳县 | Y668430421 | 白竹村-白竹村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.197 | 2.197 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.3 | 2 | 2025-07-01 | 2025-10-01
57 | 衡阳县 | Y674430421 | 洞源村-横江村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 优 | 预防养护 | 0 | 6.845 | 6.845 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.6 | 3.9 | 2025-08-01 | 2025-12-30
备注：申报项目须已纳入养护工程项目库。按照路面养护工程（修复养护、预防养护、应急养护）实施里程不低于年报里程的5%且修复养护（路面大中修）实施比例不低于1.6%的要求申请备案。

## 切块 上报 --11.12
附件
2025年衡阳县农村公路养护工程切块资金项目计划表
优先顺序序号 | 县市区 | 2023年年报线路情况 | [6 empty] | 市州自测路况“优良中次差” | 养护工程类型（预防养护、修复养护、应急养护） | 拟实施路面情况 | [8 empty] | 拟使用国省补助资金（万元） | 改造总造价（万元） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 备 注
|  | 线路编号 | 线路名称 | 公路技术等级 | 原路面宽度 (m) | 原路面结构 | 路面宽度（m） | 路基宽度（m） |  |  | 实施起点桩号 | 实施终点桩号 | 实施里程（km） | 路面结构最低要求 |  |  |  |  | 换板面积（m2）
[14 empty] | 路面处治方案 | 基层结构 | 基层厚度(cm) | 面层 结构 | 面层厚度 (cm)
合计 | [12 empty] | 167.014 | [6 empty] | 985 | 1805.343
1 | 衡阳县 | C330430421 | 迎祥-村部 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 0.908 | 0.908 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 5 |  | 36.3 | 54.5 | 2025-08-01 | 2025-12-30
2 | 衡阳县 | Y682430421 | 洪市村-大安村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 2 | 6 | 4 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 | 16 | 沥青混凝土 | 4 | 3840 | 130 | 240 | 2025-07-01 | 2025-10-01
3 | 衡阳县 | C415430421 | 连塘庙-竹花 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 1.773 | 2.773 | 1 | 中修白加黑 |  |  | 沥青混凝土 | 4 |  | 20 | 50 | 2025-07-01 | 2025-10-01
4 | 衡阳县 | Y028430421 | 衡西快线－大桥铺 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 2.612 | 2.612 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 3 |  | 80 | 150 | 2025-07-01 | 2025-10-01
5 | 衡阳县 | Y698430421 | 学校-黄门村 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 5.5 | 差 | 修复养护 | 4 | 4.8 | 0.8 | 大修白改黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 32 | 96 | 2025-08-01 | 2025-12-30
6 | 衡阳县 | Y698430421 | 学校-黄门村 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 9 | 10.597 | 1.597 | 大修白改黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 61 | 95.82 | 2025-07-01 | 2025-10-01
7 | 衡阳县 | C372430421 | 柿子组-大河组 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 0.864 | 0.864 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 16 | 51.84 | 2025-08-01 | 2025-12-30
8 | 衡阳县 | C361430421 | 乌龟岩-柳树组 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 2.617 | 2.617 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 |  | 52.3 | 157.02 | 2025-07-01 | 2025-10-01
9 | 衡阳县 | Y684430421 | 麻岭村-仙桥村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 6 | 次 | 修复养护 | 0 | 4.775 | 4.775 | 中修白加黑 | 无机结合料稳定类 | 16 | 沥青混凝土 | 4 | 2600 | 80 | 135 | 2025-07-01 | 2025-10-01
10 | 衡阳县 | C557430421 | 高树-高树 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 1.52 | 1.52 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 1250 | 15.2 | 22.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01
11 | 衡阳县 | Y147430421 | 雷峰村-皇城村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 6.43 | 6.43 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 4410 | 63.6 | 88.2 | 2025-09-01 | 2025-12-30
12 | 衡阳县 | Y097430421 | 衡岳村-七里村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 次 | 修复养护 | 1 | 9 | 8 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 6250 | 80 | 120 | 2025-07-01 | 2025-10-01
13 | 衡阳县 | Y695430421 | 荷花村-楠木村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 1 | 1 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 4 |  | 40 | 60 | 2025-07-01 | 2025-10-01
14 | 衡阳县 | C263430421 | 周坳-台上 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 中 | 修复养护 | 1.5 | 2.225 | 0.725 | 中修白加黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 4 | 1600 | 12 | 18 | 2025-07-01 | 2025-10-01
15 | 衡阳县 | Y106430421 | 台源-陡岭村 | 四级 | 3.5 | 水泥 | 3.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 4 | 6.463 | 2.463 | 大修白改黑 | 老路碎石化再生利用 |  | 沥青混凝土 | 4 |  | 80 | 135 | 2025-07-01 | 2025-10-01
16 | 衡阳县 | Y004430421 | 青堰-青石村 | 四级 | 5 | 水泥 | 5 | 6 | 中 | 修复养护 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 4156 | 20 | 30 | 2025-07-01 | 2025-10-01
17 | 衡阳县 | Y079430421 | 五福村-平阳村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 修复养护 | 3 | 8.702 | 5.702 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 3950 | 51 | 79 | 2025-07-01 | 2025-10-01
18 | 衡阳县 | C234430421 | 丁新屋-丁详堂 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 修复养护 | 0 | 3.909 | 3.909 | 中修换板 | 老路碎石化再生利用 | 16 | 水泥混凝土 | 20 | 8500 | 39 | 106.5 | 2025-09-01 | 2025-12-30
19 | 衡阳县 | X046430421 | 杉桥-台源 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 次 | 修复养护 | 1 | 3 | 2 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 22 | 1460 | 15 | 22.5 | 2025-07-01 | 2025-10-01
20 | 衡阳县 | X050430421 | 台雷线 | 四级 | 5.5 | 水泥 | 5.5 | 7 | 中 | 修复养护 | 3 | 3.93 | 0.93 | 中修换板 | 无机结合料稳定类 | 16 | 水泥混凝土 | 22 | 950 | 8 | 12 | 2025-07-01 | 2025-10-01
21 | 衡阳县 | C014430421 | 高家岭-杨高岭 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.369 | 1.369 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.8 | 1.2 | 2025-08-01 | 2025-12-30
22 | 衡阳县 | C089430421 | 石桥边-杨柳堂 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.836 | 1.836 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.1 | 1.652 | 2025-07-01 | 2025-10-01
23 | 衡阳县 | C098430421 | 水口山-凤人组 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 优 | 预防养护 | 0 | 2.526 | 2.526 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.5 | 2.273 | 2025-09-01 | 2025-12-30
24 | 衡阳县 | C119430421 | 月堂-坪子堂 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.71 | 2.71 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.6 | 2.439 | 2025-07-01 | 2025-10-01
25 | 衡阳县 | C122430421 | 主头铺-大头 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 3.106 | 3.106 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.9 | 2.795 | 2025-07-01 | 2025-10-01
26 | 衡阳县 | C252430421 | 东湖小学-东湖小学 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.914 | 1.914 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.2 | 1.8 | 2025-08-01 | 2025-12-30
27 | 衡阳县 | C258430421 | 松市村－长塘村（原S222降级路段） | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 7 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.489 | 1.489 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.9 | 1.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
28 | 衡阳县 | C312430421 | 村部-大禾 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.953 | 1.953 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.2 | 1.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01
29 | 衡阳县 | C323430421 | 德星堂-钟吊楼 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.151 | 1.151 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.1 | 1 | 2025-07-01 | 2025-10-01
30 | 衡阳县 | C409430421 | 小石岭-田方 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | 0 | 1.235 | 1.235 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.7 | 1.112 | 2025-07-01 | 2025-10-01
31 | 衡阳县 | C430430421 | 王家-王家 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.297 | 2.297 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.4 | 2.067 | 2025-07-01 | 2025-10-01
32 | 衡阳县 | C461430421 | 龙冲-上畔坳 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 4.516 | 4.516 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.7 | 4.064 | 2025-07-01 | 2025-10-01
33 | 衡阳县 | C625430421 | 山塘-汪家场 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.498 | 1.498 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.9 | 1.348 | 2025-07-01 | 2025-10-01
34 | 衡阳县 | C652430421 | 卫星水库-毛湾 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 3.442 | 3.442 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.1 | 3.097 | 2025-07-01 | 2025-10-01
35 | 衡阳县 | C774430421 | 罗老屋-唐尾头 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 0.752 | 0.752 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.5 | 0.8 | 2025-07-01 | 2025-10-01
36 | 衡阳县 | C790430421 | 双板桥-游大屋 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | 0 | 1.807 | 1.807 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.1 | 1.626 | 2025-07-01 | 2025-10-01
37 | 衡阳县 | C802430421 | 流水排-界牌 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 2.116 | 2.116 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.3 | 1.904 | 2025-08-01 | 2025-12-30
38 | 衡阳县 | C827430421 | 贺关-贺关 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 中 | 预防养护 | 0 | 0.648 | 0.648 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.4 | 0.6 | 2025-07-01 | 2025-10-01
39 | 衡阳县 | C874430421 | 南湾组-衡兴塘 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 7 | 良 | 预防养护 | 0 | 0.85 | 0.85 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.5 | 0.765 | 2025-07-01 | 2025-10-01
40 | 衡阳县 | C887430421 | 学堂-红旗 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 中 | 预防养护 | 0 | 1.108 | 1.108 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.7 | 0.997 | 2025-08-01 | 2025-12-30
41 | 衡阳县 | C942430421 | 杉树-杉树 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 中 | 预防养护 | 0 | 0.906 | 0.906 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.5 | 0.815 | 2025-09-01 | 2025-12-30
42 | 衡阳县 | C971430421 | 曲兰街-玉林居委会 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 0.633 | 0.633 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.4 | 0.569 | 2025-08-01 | 2025-12-30
43 | 衡阳县 | CB97430421 | 蜈蚣山-蜈蚣山 | 等外 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 3.2 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.466 | 1.466 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.9 | 1.3 | 2025-08-01 | 2025-12-30
44 | 衡阳县 | CE06430421 | 洪市街-石头 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.032 | 1.032 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.6 | 0.928 | 2025-07-01 | 2025-10-01
45 | 衡阳县 | CE82430421 | 石鼓-石鼓 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.408 | 1.408 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.8 | 1.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
46 | 衡阳县 | CG70430421 | 贺关-贺关 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5 | 中 | 预防养护 | 0 | 0.739 | 0.739 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.4 | 0.7 | 2025-07-01 | 2025-10-01
47 | 衡阳县 | CT52430421 | 烟田村九斗冲组至井头村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 1.365 | 1.365 | 清灌缝 | [5 empty] | 0.8 | 1.228 | 2025-08-01 | 2025-12-30
48 | 衡阳县 | CW98430421 | 前进村复胜组至仁里村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 优 | 预防养护 | 0 | 1.872 | 1.872 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.1 | 1.684 | 2025-07-01 | 2025-10-01
49 | 衡阳县 | X046430421 | 杉桥-台源 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 7 | 中 | 预防养护 | 3 | 10.561 | 7.561 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.4 | 3.6 | 2025-09-01 | 2025-12-30
50 | 衡阳县 | X047430421 | 大井-长安乡 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 5 | 15.128 | 10.128 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.5 | 3.8 | 2025-08-01 | 2025-12-30
51 | 衡阳县 | X054430421 | 关市乡-界福村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 优 | 预防养护 | 0 | 7.674 | 7.674 | 清灌缝 | [5 empty] | 3.5 | 5.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
52 | 衡阳县 | Y055430421 | 排翅村-S239 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 差 | 预防养护 | 0 | 4.351 | 4.351 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.6 | 3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
53 | 衡阳县 | Y071430421 | 田家村-福星村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 10.966 | 10.966 | 清灌缝 | [5 empty] | 3.4 | 6 | 2025-07-01 | 2025-10-01
54 | 衡阳县 | Y088430421 | 杉木村-杉木村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 中 | 预防养护 | 0 | 3.627 | 3.627 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.2 | 3.3 | 2025-07-01 | 2025-10-01
55 | 衡阳县 | Y093430421 | 石坳-古城村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 9.551 | 9.551 | 清灌缝 | [5 empty] | 3.6 | 5 | 2025-07-01 | 2025-10-01
56 | 衡阳县 | Y574430421 | 上吉村-上吉村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 5.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.318 | 2.318 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.4 | 2.1 | 2025-07-01 | 2025-10-01
57 | 衡阳县 | Y668430421 | 白竹村-白竹村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 4.5 | 良 | 预防养护 | 0 | 2.197 | 2.197 | 清灌缝 | [5 empty] | 1.3 | 2 | 2025-07-01 | 2025-10-01
58 | 衡阳县 | Y674430421 | 洞源村-横江村 | 四级 | 4.5 | 水泥 | 4.5 | 6 | 优 | 预防养护 | 0 | 6.845 | 6.845 | 清灌缝 | [5 empty] | 2.6 | 3.9 | 2025-08-01 | 2025-12-30