2021年金兰镇县、乡两级人大换届选举工作日程安排表

| 工作步骤 | 时间 | 具体工作事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步： 成立机构 制定方案 学习文件 资源摸底 | 6月15日至6月30日 | - 成立金兰镇人大换届选举工作领导小组 - 成立金兰镇人大换届选举委员会 - 制定换届选举工作方案 - 学习中央、省市县委文件和省市县学习班精神以及有关法律法规 - 搞好各级代表资源摸底 | 把握有关政策法律法规，统一思想，精心做好换届选举各项准备工作 |
| 第二步： 宣传发动 培训骨干 分配名额 划分选区 | 6月20日至7月2日 | - 大力宣传发动。 - 召开动员会，动员、安排和部署人大换届选举工作。 - 集中开展选举骨干业务培训。 - 合理划分选区，按照结构要求分配到各选区。 | 大力宣传发动，开展各式宣传使人大换届选举工作家喻户晓，人人皆知，认真培训选举工作骨干，搞好有关法律法规政策及选举业务培训。 |
| 第三步： 选民登记 | 7月20日之前 | - 安排选民登记工作，以选区为单位登记选民，并依法评定选民资格。 - 选民登记造册（各选区以户口簿、上次选举的选民册为依据，逐户逐人核对选民情况，采取“三增三减”的方法进行登记） - 及时报送选民情况统计表 | 严格按照法律法规规定登记，做到不错、不重、不漏并按期公布。 |
|  | 7月5日至8月5日 | - 1、镇选举委员会赴各选区检查 - 2、召开选区负责人碰头会议 |  |
|  | 8月3日 | - 以选区为单位，在其公共场所醒目位置张榜公布选民名单。 |  |
| 第四步： 提名推荐县、乡级候选人，酝酿确定正式代表候选人，选举县乡两级代表。 | 7月25日至8月6日 | - 提名推荐代表候选人 - 选举委员会汇总公布初步代表候选人情况 | 严格按法律程序推荐、酝酿、确定代表候选人，并在法定时间内公布。 |
|  | 8月8日 | - 以选区为单位公布第一轮代表候选人 |  |
|  | 8月13日以前 | 以选区或选民小组为单位酝酿、协商正式代表候选人，根据较多数选民意见、确定正式代表候选人。 |  |
|  | 8月16日 | 以选区为单位公布正式代表候选人 |  |
|  | 8月17日至22日 | - 向选民介绍正式代表候选人情况 - 镇选举委员会组织力量到各选区督查，并召开各选区负责人会议； - 以选区为单位做好投票选举的准备工作 |  |
| 第五步： 投票选举 | 8月18日至20日 | - 召开投票选举工作会议，安排部署投票选举工作，明确投票的时间、地点、方法。 - 安排各选区工作人员 | 精心组织县乡代表选举，严格按照法律程序做好每一环节工作。 |
|  | 8月23日 | 各选区组织选民投票选举。选举程序：清点选民人数，宣布主持人，主持人宣布注意事项，推定总监票人、监票人和总计票人、计票人，分发选票，填投选票、计票。 |  |
|  | 8月24日至25日 | 选举委员会确定选举结果是否有效，并宣布选举结果，公布当选代表名单。 |  |
|  | 8月26日 | 张榜公布选出的县、乡两级人大代表名单 |  |
|  | 8月27日 | 进行代表资格审查，提请县人大常委会或人大主席团确认。 |  |
| 第六步： 召开新一届人大一次会议 | 8月28日至8月31日 | - 培训新当选的县、乡两级人大代表 - 召开金兰镇第十六届人大一次会议；选举人大主席团成员，选举人大主席、人民政府镇长，选举人大副主席、副镇长，通过有关决议等。 | 精心做好会议的筹备工作，严格按照法律程序，依法开好镇人大第一次会议圆满完成大会的各项议程 |
|  | 10月22日至10月27日 | 召开县十八届人大一次会议。 |  |